## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
______________ / /
" "_________________________ 2021 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 18. РЕМОНТ - август 2021г
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: ОБЪЕКТНАЯ №1
ШИФР ЗДАНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ N332 (13.08.21)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ ВЫТЯЖНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ПЕЧЕЙ ПВК-1000.
(УВМ)
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/08/2021 | [10 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 7.3594 | ТЫС.РУБ.
№ П/П | № СМ. | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)
[5 empty] | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[9 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  | РАБОЧИХ | МАШ-ОВ
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/08/2021 Район: Гомельская обл. Прогн.индекс = 1.0147, база НРР 2017
Зона 1 (Светлогорск)
Ж337014 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.РАЗБОРКА
1 | 15 | Е26-135-2 | СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 400 ММ(Ф200ММ + ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50мм) С ПОСЛДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М2 |  |  |  | 5: 49.03; 6: 0.53; 10: 49.56; 11: 8.22
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.5216 | 4.5216 | 0 | 4.5216 | 5: 221.69; 6: 2.4; 10: 224.09; 11: 37.17
2 | 15 | Е26-135-2 | СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 400 ММ (Ф 300ММ +СЛОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 50мм) (С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М2 |  |  |  | 5: 49.03; 6: 0.53; 10: 49.56; 11: 8.22
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.5216 | 4.5216 | 0 | 4.5216 | 5: 221.69; 6: 2.4; 10: 224.09; 11: 37.17
3 | 15 | Е26-135-3 | СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 600 ММ(Ф500ММ +ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 50мм) (С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М2 |  |  |  | 5: 38.62; 6: 0.36; 10: 38.98; 11: 6.47
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 1.5072 | 1.5072 | 0 | 1.5072 | 5: 58.21; 6: 0.54; 10: 58.75; 11: 9.75
4 | 15 | Е26-11-7 | СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159-273 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (Ф200ММ) (С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М |  |  |  | 46.57 | 9.53 | 5.35 |  |  | 56.1 | 6.45 | 0.9
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 223.54 | 45.74 | 25.68 |  |  | 269.28 | 30.96 | 4.32
5 | 15 | Е26-11-21 | СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 325-820 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (Ф300ММ) (С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М |  |  |  | 91.36 | 19.47 | 10.94 |  |  | 110.83 | 12.65 | 1.83
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 328.9 | 70.09 | 39.38 |  |  | 398.99 | 45.54 | 6.59
6 | 15 | Е26-11-21 | СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 325-820 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (Ф500ММ) (С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ) /Экс.маш. с K= 0.8. /Зарпл машинист. с K= 0.8. /Материалы с K= 0. /Трансп. с K= 0. /Труд. с K= 0.8. /Труд.маш. с K= 0.8. | 10М |  |  |  | 91.36 | 19.47 | 10.94 |  |  | 110.83 | 12.65 | 1.83
|  | К=0,8 | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 73.09 | 15.58 | 8.75 |  |  | 88.67 | 10.12 | 1.46
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж337014 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.РАЗБОРКА |  |  |  |  | 1127.12 | 136.75 | 73.81 | 0 | 0 | 1263.87 | 170.71 | 12.37
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 983.08
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 628.57
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 2875.52
Ж337015 РЕМОНТНЫЕ РПБОТЫ .ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ , ВОССТАНОВЛЕНИЕ
7 | 15 | Е26-11-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159-273 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф300ММ ) | 10М |  |  |  | 58.22 | 11.91 | 6.69 | 2.14 | 0.1 | 72.37 | 8.06 | 1.12
|  |  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 279.46 | 57.17 | 32.11 | 10.27 | 0.48 | 347.38 | 38.69 | 5.38
8 | 15 | Е26-11-21 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 325-820 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф300ММ) | 10М |  |  |  | 114.2 | 24.34 | 13.67 | 5.94 | 0.29 | 144.77 | 15.81 | 2.29
|  |  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 411.12 | 87.62 | 49.21 | 21.38 | 1.04 | 521.16 | 56.92 | 8.24
9 | 15 | Е26-11-21 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОБКЛАДКАХ, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 325-820 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ (ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф500ММ) | 10М |  |  |  | 114.2 | 24.34 | 13.67 | 5.94 | 0.29 | 144.77 | 15.81 | 2.29
|  |  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 91.36 | 19.47 | 10.94 | 4.75 | 0.23 | 115.81 | 12.65 | 1.83
10 | 15 | Е26-135-2 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 400 ММ (ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф200ММ) | 10М2 |  |  |  | 61.29 | 0.66 |  | 0.17 | 0.01 | 62.13 | 10.27
|  | ПРИМ. | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.5216 | 4.5216 | 0 | 4.5216 | 277.13 | 2.98 |  | 0.77 | 0.05 | 280.93 | 46.44
11 | 15 | Е26-135-2 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 400 ММ ( ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф300ММ ) | 10М2 |  |  |  | 61.29 | 0.66 |  | 0.17 | 0.01 | 62.13 | 10.27
|  | ПРИМ. | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 4.5216 | 4.5216 | 0 | 4.5216 | 277.13 | 2.98 |  | 0.77 | 0.05 | 280.93 | 46.44
12 | 15 | Е26-135-3 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДО 600 ММ (ИЗ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА Ф500ММ) | 10М2 |  |  |  | 48.28 | 0.45 |  | 0.12 | 0.01 | 48.86 | 8.09
|  | ПРИМ. | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 1.5072 | 1.5072 | 0 | 1.5072 | 72.77 | 0.68 |  | 0.18 | 0.02 | 73.65 | 12.19
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж337015 РЕМОНТНЫЕ РПБОТЫ .ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ , ВОССТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  | 1408.97 | 170.9 | 92.26 | 38.12 | 1.87 | 1619.86 | 213.33 | 15.45
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 1228.91
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 785.74
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 3634.51
Ж399 ПРОЧИЕ РАБОТЫ
13 | 15 | Е8-36-1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100М2 |  |  |  | 501.26 | 2.34 | 1.31 | 223.41 | 14.08 | 741.09 | 76.52 | 0.22
|  |  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34% | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 300.76 | 1.4 | 0.79 | 134.05 | 8.45 | 444.66 | 45.91 | 0.13
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж399 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 300.76 | 1.4 | 0.79 | 134.05 | 8.45 | 444.66 | 45.91 | 0.13
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 246.85
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 157.83
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 849.34
|  |  | ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ) |  |  |  |  | 2836.85 | 309.05 | 166.86 | 172.17 | 10.32 | 3328.39 | 429.95 | 27.95
|  |  | ОХР и ОПР (2836.85+166.86)*81.86% |  |  |  |  | 10: 2458.84
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (2836.85+166.86)*52.34% |  |  |  |  | 10: 1572.14
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  | 10: 3.7
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10: 7359.37
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 2836.85 | 309.05 | 166.86 | 172.17 | 10.32 | 3328.39 | 429.95 | 27.95
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 2458.84
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 1572.14
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  | 10: 3.7
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10: 7359.37
|  | В Т.Ч. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 10: 7359.37
|  | В Т.Ч. | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  | 10: 2836.85
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  | 10: 309.05
|  |  | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  | 10: 166.86
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  | 10: 172.17
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  | 10: 10.32
|  |  | ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 4030.98
|  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 10: 0
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  | 10: 0
|  |  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  | 10: 7359.37
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) |  |  |  |  | 10: 429.95
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) |  |  |  |  | 10: 27.95
|  |  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  | 10: 0
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 11: 3 328,39
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 11: 172,13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [10.32 – 0] | [7 empty] | 11: 10,32
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2458.84 • 1 / 1] | [7 empty] | 11: 2 458,84
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1572.14 • 1 / 1] | [7 empty] | 11: 1 572,14
ИТОГО | [7 empty] | 11: 7 359,37
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 11: 7 359,37
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА | [7 empty] | 11: 7 359,37
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(2836.85 + 166.86) • | [7 empty] | 10: 34; 11: 1 021,26
(34 / 100)]
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 11: 1 021,26
ВСЕГО СТОИМОСТЬ | [7 empty] | 11: 8 380,63
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 11: 8 380,63
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | [7 empty] | 11: 8 380,63
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ | [7 empty] | 11: 8 380,63
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ( с | [7 empty] | 11: 1 , 0147
08/2021 по 09/2021 )
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [7 empty] | 11: 8 503,83
СТРОИТЕЛЬСТВЕ [8380.63 • 1.0147]
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | [7 empty] | 11: 8 503,83
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8503.83 – 0 – 0 – 0] | [7 empty] | 11: 8 503,83
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ | [7 empty] | 11: 8 503,83
18. СУММА НДС [(8503.83) • (20 / 100)] | [7 empty] | 10: 20; 11: 1 700,77
ИТОГО [8503.83 + 1700.77] | [7 empty] | 11: 10 204,60
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ | [7 empty] | 11: 10 204,60
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 60 КОП.
|  | СОСТАВИЛ | [5 empty] | 6: ПРОВЕРИЛ
|  | Т.АКУЛИЧ | [5 empty] | 6: О.А. ЛАПТЕВА