## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
______________ / /
" "_________________________ 2021 г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ" ПУ "НЕФТЕБУРСЕРВИС"
"МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЕЧНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В КОРПУСЕ N1 ЦЕХА N2"
РАЗРАБОТЧИК: ОАО "ГИАП" ФЕВРАЛЬ 2021Г.
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: № 1 УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ ОБСАДНЫХ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ (ТИТ. 12.2.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 114
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ (ВЗАМЕН СМЕТЫ N105)
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/02/2021 | [10 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 21372.97 | РУБ.
№ П/П | № СМ. | ОБОСНОВА-НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)
[5 empty] | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[9 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/02/2021 Район: Гомельская обл. Прогн.индекс = 1.05361324, база НРР 2017
Зона 2 (Гомельская обл., Хойникский, Речицкий, Лоевский р-он)
1 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
[6 empty] | 0 | 0
2 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
[6 empty] | 0 | 0
3 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | База текущих цен (вариант A)
[6 empty] | 0 | 0
Ж3-50-23 АРМАТУРА
4 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | С ВЫХОДОМ ДАННОЙ СМЕТЫ СМЕТА N105 НА СУММУ 21,207 ТЫС.РУБ. АННУЛИРУЕТСЯ
[6 empty] | 0 | 0
5 | 114 | 300Т-10С22-25 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 10С22П1 РУ 6,3МПА ДУ25 СТ.УГЛ. | ШТ |  |  |  | 8: 175.21; 9: 12.28; 10: 187.49
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 8: 175.21; 9: 12.28; 10: 187.49
6 | 114 | Ц12-792-4 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ | ШТ |  |  |  | 38.11 | 0.17 | 0.07 | 6.05 | 0.85 | 45.18 | 5.33 | 0.01
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 1 | 1 | 0 | 1 | 38.11 | 0.17 | 0.07 | 6.05 | 0.85 | 45.18 | 5.33 | 0.01
7 | 114 | 300Т-47447-50 | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 10С19П1 РУ 1,6МПА ДУ50 СТ.УГЛ. | ШТ |  |  |  | 8: 151.95; 9: 10.65; 10: 162.6
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 8: 151.95; 9: 10.65; 10: 162.6
8 | 114 | Ц12-791-7 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ | ШТ |  |  |  | 29.95 | 16.22 | 4 | 4.99 | 0.7 | 51.86 | 4.19 | 0.48
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.95 | 16.22 | 4 | 4.99 | 0.7 | 51.86 | 4.19 | 0.48
9 | 114 | С300-15С54-Т15 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 15С54БК2 РУ 16,0МПА ДУ15 СТ.УГЛ. | ШТ |  |  |  | 8: 21.9; 9: 1.54; 10: 23.44
|  |  |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 8: 175.2; 9: 12.32; 10: 187.52
10 | 114 | Ц12-799-2 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ | ШТ |  |  |  | 43.6 | 2.09 |  | 1.51 | 0.21 | 47.41 | 6.1
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 8 | 8 | 0 | 8 | 348.8 | 16.72 |  | 12.08 | 1.68 | 379.28 | 48.8
11 | 114 | 300-15НЖ54-Т15 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15НЖ54БК РУ 16МПА ДУ15 СТ.НЕРЖ. | ШТ |  |  |  | 8: 67.16; 9: 4.71; 10: 71.87
|  |  |  | 12 | 12 | 0 | 12 | 8: 805.92; 9: 56.52; 10: 862.44
12 | 114 | Ц12-799-2 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ | ШТ |  |  |  | 43.6 | 2.09 |  | 1.51 | 0.21 | 47.41 | 6.1
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 12 | 12 | 0 | 12 | 523.2 | 25.08 |  | 18.12 | 2.52 | 568.92 | 73.2
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж3-50-23 АРМАТУРА |  |  |  |  | 940.06 | 58.19 | 4.07 | 1349.52 | 97.52 | 2445.29 | 131.52 | 0.49
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 578
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 478.86
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 3502.15
Ж3-50-20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
13 | 114 | С103Т-34600-323 | ТРУБА 32Х3 ГОСТ 8734-78 | М |  |  |  | 8: 6.79; 9: 0.48; 10: 7.27
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 8: 1.36; 9: 0.1; 10: 1.46
14 | 114 | 533-6325-Т1 | ФЛАНЦЫ РУ63 ДУ25 СТ.УГЛ. | КОМПЛ |  |  |  | 8: 25.06; 9: 1.76; 10: 26.82
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8: 12.53; 9: 0.88; 10: 13.41
15 | 114 | 2310Т-З25-63 | ЗАГЛУШКА ДУ25 РУ63 СТ.УГЛ. | ШТ |  |  |  | 8: 4.88; 9: 0.34; 10: 5.22
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 8: 4.88; 9: 0.34; 10: 5.22
16 | 114 | Ц12-1430-1 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 25-32 ММ | М |  |  |  | 8.1 | 17.04 | 3.23 | 0.09 | 0.01 | 25.24 | 1.24 | 0.38
|  |  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 0.236 | 0.236 | 0 | 0.236 | 1.91 | 4.02 | 0.76 | 0.02 |  | 5.95 | 0.29 | 0.09
17 | 114 | Ц12-1430-17 | ДОБАВЛЯТЬ НА 1 СТЫК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ | СТЫК |  |  |  | 31.12 | 19.4 | 3.43 | 1.19 | 0.17 | 51.88 | 4.31 | 0.41
|  |  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.12 | 19.4 | 3.43 | 1.19 | 0.17 | 51.88 | 4.31 | 0.41
18 | 114 | Ц12-1430-117 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ К НОРМЕ Ц12-1430-17 (32Х3) | СТЫК |  |  |  | 1.3 | 0.67 |  | 0.26 | 0.03 | 2.26 | 0.18
|  |  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | – 1 | -1 | 0 | -1 | -1.3 | -0.67 |  | -0.26 | -0.03 | -2.26 | -0.18
19 | 114 | С103-35800-Т1 | ТРУБА 57Х4 ГОСТ 8732-78 | М |  |  |  | 8: 13.42; 9: 0.94; 10: 14.36
|  |  |  | 87 | 87 | 0 | 87 | 8: 1167.54; 9: 81.78; 10: 1249.32
20 | 114 | 534Т-О57-4 | ОТВОД 90-57Х4 СТ.УГЛ. | ШТ |  |  |  | 8: 3.68; 9: 0.26; 10: 3.94
|  |  |  | 26 | 26 | 0 | 26 | 8: 95.68; 9: 6.76; 10: 102.44
21 | 114 | 533-1650-Т1 | ФЛАНЦЫ РУ16 ДУ50 СТ.УГЛ. | КОМПЛ |  |  |  | 8: 40.75; 9: 2.86; 10: 43.61
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 8: 40.75; 9: 2.86; 10: 43.61
22 | 114 | С201-76500-Т1 | ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ,НЕПОДВИЖНЫЕ | Т |  |  |  | 8: 5792.76; 9: 351.62; 10: 6144.38
|  |  |  | 0.0379 | 0.0379 | 0 | 0.0379 | 8: 219.55; 9: 13.33; 10: 232.88
23 | 114 | Ц12-1401-7 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ ДО 57 ММ | М |  |  |  | 5.34 | 10.88 | 1.72 | 0.15 | 0.03 | 16.4 | 0.83 | 0.2
|  |  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 34.563 | 34.563 | 0 | 34.563 | 184.57 | 376.05 | 59.45 | 5.18 | 1.04 | 566.84 | 28.69 | 6.91
24 | 114 | Ц12-1401-30 | ДОБАВЛЯТЬ НА 1 СТЫК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ ДО 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ | СТЫК |  |  |  | 30.31 | 6.27 | 1.31 | 0.49 | 0.06 | 37.13 | 4.12 | 0.16
|  |  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 18 | 18 | 0 | 18 | 545.58 | 112.86 | 23.58 | 8.82 | 1.08 | 668.34 | 74.16 | 2.88
25 | 114 | Ц12-1401-130 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ К НОРМЕ Ц12-1401-30 | СТЫК |  |  |  | 0.53 | 0.14 |  | 0.12 | 0.01 | 0.8 | 0.07
|  |  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 18 | 18 | 0 | 18 | 9.54 | 2.52 |  | 2.16 | 0.18 | 14.4 | 1.26
26 | 114 | Ц12-1430-7 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 133 ММ | М |  |  |  | 15.3 | 29.07 | 5.84 | 0.21 | 0.03 | 44.61 | 2.27 | 0.7
|  |  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 54.425 | 54.425 | 0 | 54.425 | 832.7 | 1582.13 | 317.84 | 11.43 | 1.63 | 2427.89 | 123.54 | 38.1
27 | 114 | Ц12-1430-19 | ДОБАВЛЯТЬ НА 1 СТЫК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ | СТЫК |  |  |  | 45.68 | 34.62 | 6.25 | 2.76 | 0.39 | 83.45 | 6.26 | 0.74
|  |  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 45 | 45 | 0 | 45 | 2055.6 | 1557.9 | 281.25 | 124.2 | 17.55 | 3755.25 | 281.7 | 33.3
28 | 114 | Ц12-1430-119 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ К НОРМЕ Ц12-1430-19 (57Х4) | СТЫК |  |  |  | 3.15 | 1.59 |  | 0.71 | 0.1 | 5.55 | 0.43
|  |  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | – 45 | -45 | 0 | -45 | -141.75 | -71.55 |  | -31.95 | -4.5 | -249.75 | -19.35
29 | 114 | С103-45700-Т1 | ТРУБА 159Х6 ГОСТ 8732-78 (ГИЛЬЗА) | М |  |  |  | 8: 57.17; 9: 4.01; 10: 61.18
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 8: 11.43; 9: 0.8; 10: 12.23
30 | 114 | Е16-32-6 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ |  |  |  | 2.25 |  |  | 4.64 | 0.65 | 7.54 | 0.32
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.5 |  |  | 9.28 | 1.3 | 15.08 | 0.64
31 | 114 | Е9-301-3 | ПОДРЕЗКА МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 1М РЕЗА |  |  |  | 5: 5.73; 6: 0.38; 10: 6.11; 11: 0.89
|  |  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=62.88%, План=67.42% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5: 5.73; 6: 0.38; 10: 6.11; 11: 0.89
32 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПОДОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
[6 empty] | 0 | 0
33 | 114 | С201-76500-Т2 | ПОДОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т |  |  |  | 8: 5792.76; 9: 351.62; 10: 6144.38
|  |  |  | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0.0038 | 8: 22.01; 9: 1.34; 10: 23.35
34 | 114 | Е9-34-1 | МОНТАЖ | Т |  |  |  | 676.48 | 151.6 | 2.79 | 89.88 | 12.06 | 930.02 | 97.48 | 0.47
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=62.88%, План=67.42% | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0.0038 | 2.57 | 0.58 | 0.01 | 0.34 | 0.05 | 3.54 | 0.37
35 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЕРТЕЖАМ
[6 empty] | 0 | 0
36 | 114 | 190539-7017-Т1 | УЗЕЛ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ, К/Г 13-240.00.00 ВО, СТ.НЕРЖ. | КГ |  |  |  | 8: 25.64; 9: 1.8; 10: 27.44
|  |  |  | 9.36 | 9.36 | 0 | 9.36 | 8: 239.99; 9: 16.85; 10: 256.84
37 | 114 | Ц12-18-1 | МОНТАЖ | Т |  |  |  | 1296.34 | 1132.67 | 243.16 | 28.26 | 3.99 | 2461.26 | 186.79 | 28.97
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 0.0094 | 0.0094 | 0 | 0.0094 | 12.19 | 10.65 | 2.29 | 0.27 | 0.04 | 23.15 | 1.76 | 0.27
38 | 114 | 190539-7015-Т1 | УЗЕЛ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ, К/Г 16-24.00.00, СТ.УГЛ. | КГ |  |  |  | 8: 18.72; 9: 1.31; 10: 20.03
|  |  |  | 5.88 | 5.88 | 0 | 5.88 | 8: 110.07; 9: 7.7; 10: 117.77
39 | 114 | Ц12-18-1 | МОНТАЖ | Т |  |  |  | 1296.34 | 1132.67 | 243.16 | 28.26 | 3.99 | 2461.26 | 186.79 | 28.97
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0.0059 | 7.65 | 6.68 | 1.43 | 0.17 | 0.02 | 14.52 | 1.1 | 0.17
40 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
[6 empty] | 0 | 0
41 | 114 | Ц12-754-1 | ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ | ВРЕЗКА |  |  |  | 71.37 | 2.12 |  | 2.86 | 0.4 | 76.75 | 9.6
|  |  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 2 | 2 | 0 | 2 | 142.74 | 4.24 |  | 5.72 | 0.8 | 153.5 | 19.2
42 | 114 | Е24-118-1 | ПРОДУВКА И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА (ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | КМ |  |  |  | 1124.28 | 558.57 | 133.25 | 10.2 | 1.04 | 1694.09 | 162 | 19.2
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 0.0527 | 0.0527 | 0 | 0.0527 | 59.25 | 29.44 | 7.02 | 0.54 | 0.05 | 89.28 | 8.54 | 1.01
43 | 114 | Ц39-27-2 | КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ ДВЕ СТЕНКИ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 5 ММ | СТЫК |  |  |  | 5: 22.78; 6: 9.82; 10: 32.6; 11: 2.71
|  |  | РАЗРЯД=6.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2102 ОХРиОПР=42.28%, План=37.3% | 10 | 10 | 0 | 10 | 5: 227.8; 6: 98.2; 10: 326; 11: 27.1
44 | 114 | С101-63200-6 | ЗАКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД | Л |  |  |  | 8: 33.04; 9: 4.67; 10: 37.71
|  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 8: 9.91; 9: 1.4; 10: 11.31
45 | 114 | С101-79201-4 | ПЛЕНКА РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД | М2 |  |  |  | 8: 132.76; 9: 18.77; 10: 151.53
|  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 8: 39.83; 9: 5.63; 10: 45.46
46 | 114 | С101-63200-5 | ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД | Л |  |  |  | 8: 44.47; 9: 6.29; 10: 50.76
|  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 8: 13.34; 9: 1.89; 10: 15.23
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж3-50-20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  | 3980.4 | 3732.83 | 697.06 | 2125.98 | 161.04 | 10000.25 | 554.02 | 83.14
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 2820.53
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 2343.22
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 15164
Ж3-50-90 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
47 | 114 | Е13-44-6 | ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, И МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ | М2 |  |  |  | 3.02 | 16.68 | 7.08 | 1.42 |  | 21.12 | 0.47 | 1.09
|  |  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=86.5%, План=70.75% | 23 | 23 | 0 | 23 | 69.46 | 383.64 | 162.84 | 32.66 |  | 485.76 | 10.81 | 25.07
48 | 114 | Е13-44-9 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | М2 |  |  |  | 0.64 | 1.38 | 0.79 |  |  | 2.02 | 0.1 | 0.13
|  |  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=86.5%, План=70.75% | 23 | 23 | 0 | 23 | 14.72 | 31.74 | 18.17 |  |  | 46.46 | 2.3 | 2.99
49 | 114 | Е13-45-2 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ, УАЙТ-СПИРИТОМ | 100М2 |  |  |  | 72.43 | 0.25 | 0.14 | 94.46 | 13.38 | 180.52 | 10.9 | 0.02
|  |  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=86.5%, План=70.75% | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.23 | 16.66 | 0.06 | 0.03 | 21.73 | 3.08 | 41.53 | 2.51
50 | 114 | Е13-26-1 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-140 В 2 СЛОЯ (2Х25МКМ) | 100М2 |  |  |  | 47.14 | 6.77 | 0.29 | 11.58 | 1.64 | 67.13 | 6.79 | 0.05
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=86.5%, План=70.75% | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 6.6 | 0.95 | 0.04 | 1.62 | 0.23 | 9.4 | 0.95 | 0.01
51 | 114 | С113-21100 | ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ | Т |  |  |  | 8: 8215; 9: 1161.6; 10: 9376.6
|  |  |  | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0.0095 | 8: 78.04; 9: 11.04; 10: 89.08
52 | 114 | Е13-26-6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬЮ "ПРАЙМКОУТ" В 2 СЛОЯ (2Х40МКМ) | 100М2 |  |  |  | 72.79 | 4.22 | 0.29 |  |  | 77.01 | 10.49 | 0.05
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=86.5%, План=70.75% | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 6.55 | 0.38 | 0.03 |  |  | 6.93 | 0.94
53 | 114 | С113-24701 | ГРУНТ-ЭМАЛЬ "ПРАЙМКОУТ" (ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ) ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т |  |  |  | 8: 9941.9; 9: 1405.78; 10: 11347.68
|  |  |  | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0.0102 | 8: 101.41; 9: 14.34; 10: 115.75
54 | 114 | С113-7700-1 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | КГ |  |  |  | 8: 2.9; 9: 0.41; 10: 3.31
|  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 8: 1.31; 9: 0.18; 10: 1.49
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж3-50-90 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ |  |  |  |  | 113.99 | 416.77 | 181.11 | 236.77 | 28.87 | 796.4 | 17.51 | 28.07
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 255.26
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 208.78
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 1260.44
Ж3-50-20 ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
55 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ДЕМОНТАЖ С ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
[6 empty] | 0 | 0
56 | 114 | Ц12-19-1 | ДЕМОНТАЖ УЗЛА ТРУБОПРОВОДА ДУ50 | Т |  |  |  | 607.84 | 641.29 | 143.66 | 2.62 | 0.37 | 1252.12 | 87.59 | 17.11
|  |  | РАЗРЯД=4.0, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=55.65%, План=50.72% | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.021 | 12.76 | 13.47 | 3.02 | 0.06 | 0.01 | 26.3 | 1.84 | 0.36
57 | 114 | Ц12-1430-7 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 133 ММ | М |  |  |  | 15.3 | 29.07 | 5.84 | 0.21 | 0.03 | 44.61 | 2.27 | 0.7
|  |  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 4 | 4 | 0 | 4 | 61.2 | 116.28 | 23.36 | 0.84 | 0.12 | 178.44 | 9.08 | 2.8
58 | 114 | Ц12-1430-19 | ДОБАВЛЯТЬ НА 1 СТЫК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ | СТЫК |  |  |  | 45.68 | 34.62 | 6.25 | 2.76 | 0.39 | 83.45 | 6.26 | 0.74
|  |  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | 5 | 5 | 0 | 5 | 228.4 | 173.1 | 31.25 | 13.8 | 1.95 | 417.25 | 31.3 | 3.7
59 | 114 | Ц12-1430-119 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ К НОРМЕ Ц12-1430-19 (57Х4) | СТЫК |  |  |  | 3.15 | 1.59 |  | 0.71 | 0.1 | 5.55 | 0.43
|  |  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.22%, План=50.72% | – 5 | -5 | 0 | -5 | -15.75 | -7.95 |  | -3.55 | -0.5 | -27.75 | -2.15
60 | 114 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
[6 empty] | 0 | 0
61 | 114 | Ц12-18-4 | ДЕМОНТАЖ УЗЛА ТРУБОПРОВОДА ДУ100 | Т |  |  |  | 257.82 | 186.54 | 35.21 | 3.2 | 0.45 | 448.01 | 36.05 | 4.2
|  |  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=55.65%, План=50.72% | 0.6156 | 0.6156 | 0 | 0.6156 | 158.71 | 114.83 | 21.68 | 1.97 | 0.28 | 275.79 | 22.19 | 2.59
62 | 114 | С803-25-Т1 | ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОЛОМА | Т
|  |  |  | 0.6156 | 0.6156 | 0 | 0.6156
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж3-50-20 ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  | 445.32 | 409.73 | 79.31 | 13.12 | 1.86 | 870.03 | 62.26 | 9.45
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 310.25
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 266.09
|  |  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 10: 1446.37
|  |  | ИТОГО ПО: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 171.47 | 128.3 | 24.7 | 2.03 | 0.29 | 302.09 | 24.03 | 2.95
|  |  | ОХР и ОПР (171.47+24.7)*55.65% |  |  |  |  | 10: 109.17
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (171.47+24.7)*50.72% |  |  |  |  | 10: 99.5
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10: 510.76
|  |  | ИТОГО ПО: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 227.8 | 98.2 | 0 | 63.08 | 8.92 | 398 | 27.1 | 0
|  |  | ОХР и ОПР (227.8+0)*42.28% |  |  |  |  | 10: 96.31
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (227.8+0)*37.3% |  |  |  |  | 10: 84.97
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10: 579.28
|  |  | ИТОГО ПО: МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  | 8.3 | 0.96 | 0.01 | 262.34 | 18.24 | 289.84 | 1.26 | 0
|  |  | ОХР и ОПР (8.3+0.01)*62.88% |  |  |  |  | 10: 5.23
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (8.3+0.01)*67.42% |  |  |  |  | 10: 5.6
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10: 300.67
|  |  | ИТОГО ПО: МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 4958.21 | 3973.29 | 755.73 | 2985.96 | 220.69 | 12138.15 | 695.41 | 90.13
|  |  | ОХР и ОПР (4958.21+755.73)*61.22% |  |  |  |  | 10: 3498.07
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (4958.21+755.73)*50.72% |  |  |  |  | 10: 2898.11
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10: 18534.33
|  |  | ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) |  |  |  |  | 113.99 | 416.77 | 181.11 | 411.98 | 41.15 | 983.89 | 17.51 | 28.07
|  |  | ОХР и ОПР (113.99+181.11)*86.5% |  |  |  |  | 10: 255.26
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (113.99+181.11)*70.75% |  |  |  |  | 10: 208.78
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10: 1447.93
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 5479.77 | 4617.52 | 961.55 | 3725.39 | 289.29 | 14111.97 | 765.31 | 121.15
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  | 10: 3964.04
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10: 3296.96
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  | 10: 4
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10: 21372.97
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 11: 14 111,97
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 11: 3 724,94
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [289.29 – 0] | [7 empty] | 11: 289,29
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3964.04 • 0.7 / 1] | [7 empty] | 11: 2 774,83
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3296.96 • 0.7 / 1] | [7 empty] | 11: 2 307,87
ИТОГО | [7 empty] | 11: 19 194,67
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 11: 19 194,67
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА | [7 empty] | 11: 19 194,67
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(5479.77 + 961.55) • | [7 empty] | 10: 34; 11: 2 190,05
(34 / 100)]
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 11: 2 190,05
ВСЕГО СТОИМОСТЬ | [7 empty] | 11: 21 384,72
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 11: 21 384,72
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | [7 empty] | 11: 21 384,72
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ | [7 empty] | 11: 21 384,72
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ( с | [7 empty] | 11: 1 , 05361324
02/2021 по 08/2021 )
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [7 empty] | 11: 22 531,22
СТРОИТЕЛЬСТВЕ [21384.72 • 1.05361324]
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | [7 empty] | 11: 22 531,22
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [22531.22 – 0 – 0 – 0] | [7 empty] | 11: 22 531,22
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ | [7 empty] | 11: 22 531,22
18. СУММА НДС [(22531.22) • (20 / 100)] | [7 empty] | 10: 20; 11: 4 506,24
ИТОГО [22531.22 + 4506.24] | [7 empty] | 11: 27 037,46
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ | [7 empty] | 11: 27 037,46
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 46 КОП.
|  | СОСТАВИЛ | [5 empty] | 6: ПРОВЕРИЛ